2018．9月底-10月：组建核心团队和合作模式，确定产品定位和产品需求，完成初始产品原型；

* 9.20前核心团队沟通两次，确定合作模式和分工；确定产品定位和产品需求；确定项目结构。
* 10.7日前完成第一版需求规格说明书；
* 10.20前进行两次沟通，确定数据库设计；
* 10.30前确定第一版产品原型；
* 9.25前完成主要技术点研究；
* 9.30前确定下一阶段任务的细化安排；

2018．11月：产品的需求细化、产品设计细化；完善产品原型细节；攻克技术难点；进入开发阶段

* 11.10前完成产品原型设计，正式开始前端开发
* 11.17前完成项目模块分解，确定开发阶段任务的细化安排；正式开始后端开发

2018.11—12月初：开发团队各部门分别进行迭代开发，进行阶段性CodeReview；

2018.12中旬：进行项目整合。

2018．12月底：产品进入测试阶段。开发团队各部门分别提交接口说明书，由测试专家组织测试。